Утверждаю:

начальник управления образования

_________________Л.В. Потеряева

«20» ноября 2013 год

Нормативно - правовая база.

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ

- Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования  и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755)

- Порядок аккредитации общественных наблюдателей (утв. Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491)

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (проект находится на стадии утверждения в Минобрнауки РФ)

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (проект находится на стадии утверждения в Минобрнауки РФ).

Государственная итоговая аттестация в 2014 году.

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

- «Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, является обязательной» (ст. 59, ч.3);

- «Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования является обязательной» (ст. 59, ч.4).

В 2014 году проведение государственной итоговой аттестации будет проходить в форме ЕГЭ для выпускников XI классов и в форме ГИА -9 для выпускников IX классов.

Организация государственной итоговой аттестации

выпускников IX, XI классов в 2014 году.

## Руководитель проекта

Литвиненко Ирина Евгеньевна – главный специалист управления образования Новосибирского района Новосибирской области.

Куратор проекта

Юдич Ольга Александровна – ведущий специалист управления образования Новосибирского района Новосибирской области.

## Участники проекта                                               Оргкомитет

| - Специалисты управления образования. - Директор МКОУ «ИМЦ». - Методисты МКОУ «ИМЦ». - Директор МКОУ «ЦДиК». - Специалисты МКОУ «ЦДиК». - Руководители ОУ. - Учителя ОУ. - Выпускники IX, XI классов ОУ. - Водители автобусов ОУ. - Общественные наблюдатели. | Потеряева Л.В. - начальник управления образования. Баянова Н.А. - заместитель начальника управления образования Кусовникова Н.Я. - директор МКОУ «ИМЦ» Черняева Е.Г.- директор МКОУ «ЦДиК» Литвиненко И.Е. - главный специалист управления образования. Юдич О.А. - ведущий специалист управления образования. |
| --- | --- |

## Время проекта

Начало – 01 сентября 2013 года.

Завершение – 20 августа 2014 года.

## Параметры проектирования

- Назначение ответственных (исполнителей/соисполнителей) по каждому пункту плана.

- Открытие ППЭ.

- Контроль за реализацией плана мероприятий по организации проведения ЕГЭ (ГИА-9)

- Формирование отчетов о подготовке и проведения ЕГЭ (ГИА-9).

## План реализации проекта

| № | Мероприятие | Время | Ответственный | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация методического сопровождения подготовки к ЕГЭ и ГИА-9 (составление и утверждение плана мероприятий). | Октябрь | Литвиненко И.Е. | Юдич О.A. Информационно- методическая служба ИМЦ |
|  | Организация информационно-методического сопровождения по психологической подготовке к ГИА выпускников IX, XI классов в ОУ. | Ноябрь | Черняева Е.Г. | Специалисты МКОУ «ЦДиК» |
|  | Предоставление в РЦОИ сведений: - об ответственном за организацию и проведение ЕГЭ и ГИА-9 в МОУО; - муниципальном операторе РИС ЕГЭ в МОУО; - муниципальном операторе РИС ГИА-9 в МОУО. | Ноябрь | Литвиненко И.Е. | Юдич О.A. |
|  | Назначение ответственных за внесение данных в РИС и ФИС в образовательном учреждении. | Декабрь | Руководители ОУ | Руководители ОУ |
|  | Проведение семинара с заместителями директоров по УВР «О реализации плана подготовки выпускников к ЕГЭ (ГИА-9)». | Январь | Кусовникова Н.Я. | Информационно- методическая служба ИМЦ |
|  | Формирование состава работников ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК). | С января до 01.04.2014 | Литвиненко И.Е. Кусовникова Н.Я. | Юдич О.A. Информационно- методическая служба ИМЦ |
|  | Создание электронной базы данных ЕГЭ и ГИА-9. | С декабря до 1марта | Кусовникова Н.Я. | Информационно- методическая служба ИМЦ |
|  | Предоставление в УО информацию о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья, в том числе не имеющих возможности личного присутствия в пунктах проведения ЕГЭ (ГИА-9). | Февраль | Черняева Е.Г. | Специалисты МКОУ «ЦДиК» |
|  | Формирование и утверждение списка участников ЕГЭ (ГИА-9), сдающих экзамены досрочно. | Январь | Литвиненко И.Е. | Юдич О.A. |
|  | Формирование списка участников ЕГЭ (ГИА-9), сдающих экзамены в щадящем режиме. | Январь | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. |
|  | Формирование и утверждение списка работников ОУ, участвующих в ГИА выпускников IX, XI классов. | Январь | Руководители ОУ | Заместители директоров ОУ |
|  | Подготовка пакета документов об организации приема заявлений выпускников прошлых лет для участия в ЕГЭ. | Январь - февраль | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. |
|  | Организация информирования участников ЕГЭ (ГИА-9), родителей по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации. | Январь -Февраль | Руководители ОУ | Классные руководители IX, XI классов ОУ |
|  | Обеспечение соблюдения информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов. | Апрель - Июнь | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. Информационно- методическая служба ИМЦ |
|  | Формирование заявки о количестве пунктов проведения экзаменов (ППЭ) с указанием ОУ, на базе которых будут организованы ППЭ. | Январь-февраль | Литвинеко И.Е. | Юдич О.А. |
|  | Формирование и утверждение списка руководителей ППЭ, уполномоченных ГЭК в ППЭ. | Февраль | Литвинеко И.Е. | Юдич О.А. |
|  | Организация и проведение диагностических и тренировочных работ по математике и русскому языку в формате «малого ЕГЭ (ГИА-9)». | Январь- Февраль | Кусовникова Н.Я. | Информационно- методическая служба ИМЦ |
|  | Прием заявлений выпускников прошлых лет для участия в ЕГЭ. | Январь - февраль | Литвиненко И.Е. | Специалисты отдела |
|  | Формирование списка выпускников, сдающих ГВЭ. | Февраль | Литвиненко И.Е. | Специалисты отдела |
|  | Организация проведения ГВЭ в Мочищенской туберкулезной больнице. | Февраль | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. |
|  | Разработка маршрутов подвоза обучающихся от ОУ до ППЭ и обратно. | Март-Апрель | Кусовникова Н.Я. | Информационно-методическая служба ИМЦ |
|  | Разработка маршрутов доставки экзаменационных материалов из ИРО в Администрацию, из Администрации в ППЭ. | Март | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. |
|  | Подготовка и организация подвоза выпускников к ППЭ (планирование количества транспортных средств, финансирования и т.д.). | Март -Апрель | Баянова Н.А. | Специалисты отдела функционирования |
|  | Утверждение и согласование маршрутов подвоза выпускников к ППЭ. | Апрель -Май | Баянова Н.А. | Специалисты отдела функционирования |
|  | Проведение инструктивных совещаний с руководителями, уполномоченными ГЭК в ППЭ. | Март - Май | Литвиненко И.Е. | Информационно-методическая служба ИМЦ |
|  | Проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ. | Март - Май | Кусовникова Н.Я. | Информационно-методическая служба ИМЦ |
|  | Обеспечение выдачи участникам ЕГЭ (ГИА-9) пропусков, согласно установленной формы. | Апрель | Руководители ОУ | Заместители директоров ОУ |
|  | Обеспечение выдачи выпускникам прошлых лет, участникам ЕГЭ (ГИА-9) пропусков, согласно установленной формы. | Апрель | Литвиненко И.Е. | Руководители ОУ |
|  | Ознакомление выпускников с правилами заполнения бланков ЕГЭ (ГИА-9). | Апрель | Руководители ОУ | Классные руководители IX, XI классов |
|  | Прием заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями. | Апрель -Май | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. |
|  | Размещение информационных материалов о порядке проведения ЕГЭ (ГИА-9) и методических материалов по подготовке к ЕГЭ (ГИА-9) на сайте. | В течение учебного года | Кусовникова Н.Я. | Информационно-методическая служба ИМЦ |
|  | Информирование участников ЕГЭ (ГИА-9) о сроках, месте и порядке подачи апелляции. | Апрель -Июнь | Руководители ОУ | Классные руководители IX, XI классов |
|  | Получение информации о результатах ЕГЭ из РЦОИ. | Апрель -Июнь | Кусовникова Н.Я. | Информационно-методическая служба ИМЦ |
|  | Разбивка и рассылка информации по ОУ об итогах ЕГЭ (ГИА-9) выпускников IX, XI классов. | Апрель -Июнь | Кусовникова Н.Я. | Информационно-методическая служба ИМЦ |
|  | Мониторинг образовательных учреждений по организации психолого-педагогического сопровождения ГИА. | В течение учебного года | Черняева Е.Г. | Специалисты МКОУ «ЦДиК» |
|  | Получение пакетов с экзаменационными материалами (КИМ) для проведения ЕГЭ (ГИА-9) по каждому предмету ЕГЭ (ГИА-9). | Май -Июнь | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. |
|  | Доставка запечатанных пакетов с экзаменационными материалами уполномоченными ГЭК из РЦОИ в УО и в ППЭ. | Май -Июнь | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. Уполномоченный ГЭК |
|  | Сбор пакетов с экзаменационными материалами (КИМ) по каждому предмету ЕГЭ (ГИА-9) из ППЭ в РЦОИ. | Май -Июнь | Уполномоченный ГЭК | Руководитель ППЭ |
|  | Сдача пакетов с экзаменационными материалами (КИМ) по каждому предмету ЕГЭ в целом от района в ИРО. | Май -Июнь | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. Уполномоченный ГЭК |
|  | Информирование выпускников текущего года о результатах ЕГЭ (ГИА-9). | Май -Июнь | Руководители ОУ | Классные руководители IX, XI классов |
|  | Информирование выпускников прошлых лет о результатах ЕГЭ. | Май -Июнь | Литвиненко И.Е. | Специалисты отдела |
|  | Обеспечение прохождения минимального порога сдачи ЕГЭ (ГИА-9) – 100% обучающихся. | Май-июль | Руководители ОУ | Заместители директоров ОУ |
|  | Получение в РЦОИ свидетельств о результатах ЕГЭ (ГИА-9). | Июнь-июль | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. |
|  | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ (ГИА-9). | Июнь -Июль | Руководители ОУ | Заместители директоров ОУ |
|  | Подготовка статистики и отчетности по результатам ЕГЭ (ГИА-9). | Июнь -Август | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. Информационно-методическая служба ИМЦ |
|  | Представление анализа результатов ЕГЭ (ГИА-9) руководителями ОУ в УО. | Июль | Руководители ОУ | Заместители директоров ОУ |
|  | Представление анализа результатов ЕГЭ ГИА-9) начальнику управления образования района. | Август | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. |
|  | Представление анализа результатов ГИА на расширенном заседании Коллегии управления образования администрации Новосибирского района «Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов в 2014 году». | Сентябрь | Литвиненко И.Е. | Юдич О.А. |

## Аналитика

- Каждое образовательное учреждение сдает в управление образования анализ и итоги ГИА выпускников IX, XI   классов в июле.

- Общий анализ итогов ГИА в IX, XI   классах делается на основе анализов образовательных учреждений района и предоставляется начальнику управления образования в августе.

- Итоговый анализ ГИА в IX, XI классах представляется на расширенном заседании коллегии управления образования администрации Новосибирского района «Об итогах государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI классов в 2014 году».